## Выполнение ТР 2011
ВЫПОЛНЕНИЕ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗА 2011 ГОД
ООО " Жилкомсервис № 2 Калининского района" |  |  | РЕМОНТ КРОВЛИ |  |  |  | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ |  |  |  | КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК | [8 empty] | Нормализация температурно-влажностного режима чердачных помещений |  | ВСЕГО сумма, руб.
№ п/п | ЖЭУ | Адрес | [8 empty] | Косметические работы |  |  |  | Плотницкие работы, руб. |  |  | Электротехнические работы, руб.
|  |  | № квартиры | объем работ, м2 | стоимость, руб | срок выполнения | № квартиры | объем, мп | стоимость, руб | срок выполне ния | объем, шт. | объем, м2 | стоимость, руб. | срок выполнения | смена стекол | ремонт дверей | ремонт окон | ремонт электро проводки | смена оборудования | сумма, руб. | срок выполенения
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | 23 | Академика Байкова ул. д. 1 |  |  |  |  | 78,49,44,142 | 78 | 18210 | июнь | 2 | 6580 | 1041950 | май | 5900 | 55400 | 0 | 4600 | 84740 |  |  | 1210800
2 | 23 | Академика Байкова ул. д. 5 корп. 2 |  |  |  |  | 133,138,144,61, 68,103,135 | 171 | 39910 | июнь, 3кв. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 39910
3 | 23 | Академика Байкова ул. д. 9 |  |  |  |  | 32,28,8,68 | 135 | 31510 | июнь, 3кв. | 1 | 824 | 171300 | сентябрь | 0 | 2800 | 2300 | 1600 | 13600 |  |  | 223110
4 | 23 | Академика Байкова ул. д. 11 корп. 3 | 33,34,108,1-6 л/к | 264 | 206610 | июль | 102,31 | 53 | 12370 | июнь, 3кв. | 4 | 4749.9 | 709720 | июль | 23800 | 22900 | 18790 | 8100 | 59430 | 0 | 0 | 1061720
5 | 23 | Академика Байкова ул. д. 13 корп. 1 | 95 | 20 | 10100 | декабрь | 7,11,74,88, 41,33,76 | 269 | 62780 | июнь/сент | 1 | 6110 | 1030600 | апрель | 12100 | 62360 | 13100 | 10080 | 69860 |  |  | 1270980
6 | 23 | Академика Байкова ул. д. 17 корп. 1 | 33,107,1-10 л/к | 340 | 256650 | июль | 1,281,31,35,360 | 156.5 | 36530 | июнь | 2 | 1595 | 306270 | сентябрь | 5880 | 10890 | 7990 | 3100 | 36430 | 0 | 0 | 663740
7 | 23 | Академика Байкова ул. д. 17 корп. 2 | 68 | 63 | 42700 | сентябрь | 29,35,39,12,4 | 117.5 | 27420 | июнь, 3кв. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70120
8 | 23 | Академика Константинова д. 4 корп. 1 | л/к | 20 | 12700 | август | 28 | 14 | 23200 | 4кв. | 2 | 7550 | 1742950 | февраль | 22400 | 76100 | 13870 | 8800 | 76950 | 0 | 0 | 1976970
9 | 8 | Бутлерова ул. д. 14 | 57,37,38 | 191 | 107400 | октябрь | 49 | 3 | 700 | сент |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108100
10 | 8 | Бутлерова ул. д. 16 | 57,60,40,78 | 182 | 151880 | май | 53 | 3 | 700 | сент |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152580
11 | 8 | Бутлерова ул. д. 24 | 80 | 20 | 4400 | октябрь | [13 empty] | 0 | 0 | 4400
12 | 8 | Бутлерова ул. д. 26 | 57-60,78,80,40,77,по периметру дома | 144 | 68300 | октябрь, ноябрь | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68300
13 | 8 | Бутлерова ул. д. 32 | 112 | 72 | 44600 | декабрь | [15 empty] | 44600
14 | 6 | Вавиловых ул. д. 3 корп. 1 | 60,59,3 л/кл | 171 | 107600 | ноябрь | [15 empty] | 107600
15 | 23 | Вавиловых ул. д. 4 корп. 1 | л/к | 63 | 42200 | август | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42200
16 | 6 | Вавиловых ул. д. 5 корп. 1 |  |  |  |  | 36, 6 л/кл | 61.5 | 14350 | сент, 3кв. | [11 empty] | 14350
17 | 6 | Вавиловых ул. д. 7 корп. 2 |  |  |  |  | 64 | 39 | 9100 | сент | 6 | 4980 | 956210 | март | 26360 | 16120 | 32190 | 14200 | 89900 |  |  | 1144080
18 | 6 | Вавиловых ул. д. 7 корп. 3 | 158 | 63 | 45800 | август | 15,103,158 | 49 | 11440 | сент, 3кв. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57240
19 | 23 | Вавиловых ул. д. 8 корп. 1 | л/к | 63 | 42200 | август | арка,трещины | 5 | 6000 | сент |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48200
20 | 6 | Вавиловых ул. д. 9 корп. 1 | 35,36 | 10 | 2200 | октябрь, ноябрь | 36 | 16 | 3730 | сент |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5930
21 | 6 | Вавиловых ул. д. 11 корп. 1 |  |  |  |  | 41,45,173,83,131 | 84.5 | 19720 | сент, 3кв. | [11 empty] | 19720
22 | 6 | Вавиловых ул. д. 15 корп. 1 | 34 | 3 | 650 | ноябрь | 35,55,213,26 | 59 | 13770 | сент | [11 empty] | 14420
23 | 6 | Вавиловых ул. д. 15 корп. 3 | 98,79,37,38, л/к№1,4,59 | 303 | 208280 | август, октябрь | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208280
24 | 23 | Веденеева ул. д. 4 | 87,183 | 46 | 28900 | август | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28900
25 | 8 | Верности ул. д. 3 | 78,39 | 127 | 89600 | август | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89600
26 | 5(20) | Верности ул. д. 10 корп. 1 | 58,98,118,97,78,39,77 | 470 | 421470 | июнь | 97 | 20 | 4670 | 3кв. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426140
27 | 8 | Верности ул. д. 11 | 50,51,172, 109,111,100,230 | 498 | 319150 | август, октябрь | 61 | 19 | 4430 | 3кв. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323580
28 | 8 | Верности ул. д. 13 | 229,114, л/к № 4 | 145 | 88800 | октябрь | 168,175 | 7 | 11600 | 4кв. | 4 | 5900 | 896560 | январь | 21570 | 17950 | 13460 | 5940 | 50030 | 0 | 0 | 1105910
29 | 5(20) | Верности ул. д. 14 корп. 1 |  |  |  |  | 104 | 17 | 3970 | 3кв. | [11 empty] | 3970
30 | 8 | Гражданский пр. д. 4 корп. 1 лит. А | 203,206, л/кл №4 | 360 | 221000 | ноябрь | [15 empty] | 221000
31 | 8 | Гражданский пр. д. 6 | 104, 5 л/к,41,42 | 131 | 66500 | август, октябрь | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66500
32 | 8 | Гражданский пр. д. 8 | л/к | 40 | 8900 | сентябрь |  |  |  |  | 1 | 3230 | 702770 | апрель | 3400 | 15910 | 0 | 6800 | 49850 | 0 | 0 | 787630
33 | 8 | Гражданский пр. д. 9 | 24 | 63.5 | 57100 | апрель | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113100 | август | 170200
34 | 8 | Гражданский пр. д. 9 а | 6,37,38,55 | 44 | 37110 | май | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113800 | август | 150910
35 | 8 | Гражданский пр. д. 9 корп. 5 | 40 | 63 | 38000 | ноябрь | [15 empty] | 38000
36 | 8 | Гражданский пр. д. 9 корп. 8 |  |  |  |  | 15,69 | 40 | 9340 | июнь |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9340
37 | 8 | Гражданский пр. д. 15 корп. 1 | [8 empty] | 5 | 6280 | 1116420 | январь | 0 | 20180 | 38840 | 8100 | 61620 |  |  | 1245160
38 | 8 | Гражданский пр. д. 15 корп. 2 | 58,117,19,98,80 | 342 | 238900 | август | 99 | 3 | 700 | сент |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239600
39 | 8 | Гражданский пр. д. 15 корп. 3 | 79,39 | 137 | 78900 | октябрь | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78900
40 | 8 | Гражданский пр. д. 15 корп. 4 | 18,58,59,77,79,99,119, л/кл №2, по периметру дома | 222 | 104700 | сентябрь, ноябрь | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104700
41 | 8 | Гражданский пр. д. 17 | 17,38,58,78 | 182 | 151880 | май | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151880
42 | 8 | Гражданский пр. д. 18 | 85,2л/к | 91 | 69000 | июль | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69000
43 | 8 | Гражданский пр. д. 19 корп. 2 | 50,51 | 136 | 97800 | август | 112 | 3 | 5000 | 4кв. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102800
44 | 8 | Гражданский пр. д. 19 корп. 3 | 78,37 | 92 | 55800 | август, октябрь | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55800
45 | 8 | Гражданский пр. д. 20 | 133,134,178,179,88 | 204 | 142100 | август, сентябрь | 256 | 7 | 11600 | 4кв. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153700
46 | 8 | Гражданский пр. д. 21 корп. 1 | передан на капитальный ремонт | 0 | 0 | [5 empty] | 5 | 1780 | 368620 | май | 6100 | 15950 | 15310 | 0 | 7720 | 0 | 0 | 413700
47 | 8 | Гражданский пр. д. 21 корп. 2 | 116,117,139,76,19 | 310 | 270590 | июль |  |  |  |  | 1 | 370 | 75520 | май | 2800 | 4750 | 5350 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 363210
48 | 8 | Гражданский пр. д. 25 корп. 1 | [8 empty] | 5 | 1780 | 367910 | февраль | 5990 | 11560 | 13860 | 14100 | 23060 |  |  | 436480
49 | 8 | Гражданский пр. д. 25 корп. 2 | 4л/к,98,57,40,78,138 | 325 | 231900 | июль |  |  |  |  | 7 | 2530 | 476700 | июл/авг | 4300 | 24070 | 13730 | 2500 | 10500 |  |  | 763700
50 | 8 | Гражданский пр. д. 29 | 80 | 72 | 51400 | август | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 51400
51 | 8 | Гражданский пр. д. 31 корп. 2 | 119,120,58,80,20,37, 79,100, 97,40,38,77 | 813 | 593300 | июнь, октябрь |  |  |  |  | 6 | 2150 | 411020 | июнь | 14580 | 23660 | 21100 | 5100 | 15960 |  |  | 1084720
52 | 5 | Гражданский пр. д. 43 корп. 1 | 13,25,26 | 51.8 | 47400 | май |  |  |  |  | 2 | 778.3 | 119400 | ноябрь | 0 | 0 | 0 | 700 | 7800 | 114900 | июль | 290200
53 | 5 | Гражданский пр. д. 43 корп. 2 | 15,11 | 68 | 61700 | апрель | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108000 | август | 169700
54 | 5 | Гражданский пр. д. 45 корп. 1 | 10,12,22 | 14.5 | 13400 | апрель | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95400 | июль | 108800
55 | 5 | Гражданский пр. д. 45 корп. 2 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 277.3 | 44200 | ноябрь | 0 | 0 | 0 | 400 | 3000 | 40600 | август | 88200
56 | 5 | Гражданский пр. д. 47 корп. 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41800 | август | 41800
57 | 5 | Гражданский пр. д. 47 корп. 2 | 9,10 | 22.5 | 20700 | апрель | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218600 | июнь | 239300
58 | 5 | Гражданский пр. д. 49 корп. 1 | 12,22 | 40.5 | 36900 | апрель | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36900
59 | 5 | Гражданский пр. д. 49 корп. 2 | [8 empty] | 1 | 274.1 | 45800 | ноябрь |  |  |  | 900 | 3500 |  |  | 50200
60 | 5 | Гражданский пр. д. 51 корп. 1 | 11,15,10,23 | 58.5 | 53100 | апрель | эркер | 3 | 3600 | сент | 1 | 970 | 118000 | ноябрь | 0 | 0 | 0 | 1800 | 7700 | 114300 | август | 298500
61 | 5 | Гражданский пр. д. 63 | [8 empty] | 1 | 274.9 | 42600 | ноябрь | [7 empty] | 42600
62 | 5 | Гражданский пр. д. 65 | [8 empty] | 1 | 274.9 | 44400 | ноябрь |  |  |  |  | 3000 |  |  | 47400
63 | 6 | Гражданский пр. д. 66 корп. 2 | 11,13,15,26,25,27,36,37,21 | 78.2 | 73100 | апрель | 13 | 12 | 14400 | сент | 3 | 840 | 149500 | октябрь | 0 | 0 | 0 | 2600 | 10300 | 135900 | август | 385800
64 | 6 | Гражданский пр. д. 68 | 36,38 | 103 | 93400 | апрель | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137900 | сентябрь | 231300
65 | 6 | Гражданский пр. д. 70 корп. 1 | 12 | 25 | 23200 | апрель |  |  |  |  | 1 | 272 | 51800 | сентябрь | 0 | 0 | 0 | 500 | 3000 | 192500 | май | 271000
66 | 6 | Гражданский пр. д. 70 корп. 2 | 9,10,11,12 | 23.5 | 21700 | май |  |  |  |  | 1 | 249 | 45300 | сентябрь | 0 | 0 | 0 | 200 | 1200 | 0 | 0 | 68400
67 | 6 | Гражданский пр. д. 70 корп. 3 | 11 | 25.2 | 23100 | апрель | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23100
68 | 6 | Гражданский пр. д. 72 | 10 | 42 | 23100 | апрель | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23100
69 | 5 | Гражданский пр. д. 73 | 156, 3 л/к | 91 | 66400 | август | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66400
70 | 6 | Гражданский пр. д. 74 корп. 2 | [8 empty] | 4 | 1048.2 | 145300 | ноябрь | 3200 | 2700 | 5800 | 1800 | 10000 |  |  | 168800
71 | 6 | Гражданский пр. д. 74 корп. 3 | 11 | 23.8 | 22000 | апрель |  |  |  |  | 1 | 274.6 | 42300 | ноябрь | 0 | 0 | 0 | 400 | 3000 | 0 | 0 | 67700
72 | 5 | Гражданский пр. д. 75 корп. 1 | 179,180,36,216 | 287 | 206400 | сентябрь, декабрь | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206400
73 | 6 | Гражданский пр. д. 76 | 23 | 15 | 12100 | июнь |  |  |  |  | 4 | 1092.4 | 159100 | ноябрь | 3100 | 8000 | 2900 | 700 | 11900 | 0 | 0 | 197800
74 | 6 | Гражданский пр. д. 78 | 10,19 | 22.5 | 20700 | апрель |  |  |  |  | 1 | 283.1 | 45500 | ноябрь | 0 | 0 | 0 | 400 | 3000 | 0 | 0 | 69600
75 | 5 | Гражданский пр. д. 79 корп. 1 | передан на капитальный ремонт |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 649 | 122100 | август | 0 | 7300 | 6800 | 0 | 9800 |  |  | 146000
76 | 5 | Гражданский пр. д. 79 корп. 2 | 89,29,73 | 191 | 131400 | август | 4,49 | 31 | 7240 | июнь/сент |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138640
77 | 6 | Гражданский пр. д. 80 корп. 1 | 39,23,36,35,21,11 | 92 | 84100 | апрель | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135800 | август | 219900
78 | 6 | Гражданский пр. д. 80 корп. 2 | 10,11 | 21 | 20600 | март | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186800 | июль | 207400
79 | 6 | Гражданский пр. д. 80 корп. 3 | 11 | 20 | 19600 | март | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186800 | июль | 206400
80 | 6 | Гражданский пр. д. 82 корп. 1 | 11,21,23 | 41.5 | 37500 | апрель | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445700 | август | 483200
81 | 6 | Гражданский пр. д. 82 корп. 2 | 38,35,39,21,22,23,9, 10,11,12 | 111 | 101400 | апрель | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101400
82 | 6 | Гражданский пр. д. 90 корп. 1 |  |  |  |  | 99 | 28 | 6540 | сент | 1 | 1055.5 | 178900 | ноябрь | 5800 | 6900 | 4900 | 4200 | 17600 |  |  | 224840
83 | 6 | Гражданский пр. д. 90 корп. 7 лит. А | 19,99,17,98,79 | 387 | 263560 | август, декабрь | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263560
84 | 6 | Гражданский пр. д. 92 корп. 1 | 111,224,279,280,55 | 262 | 173400 | сентябрь, декабрь | 141,156,218 | 75 | 17510 | сент, 3кв. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190910
85 | 5(20) | Карпинского ул. д. 18 | [8 empty] | 2 | 871 | 149800 | сентябрь | 1400 | 4100 | 4900 | 4900 | 9200 |  |  | 174300
86 | 23 | Науки пр. д. 2 |  |  |  |  | 176 | 50 | 11670 | 3кв. | [11 empty] | 11670
87 | 23 | Науки пр. д. 4 корп. 2 |  |  |  |  | 12 | 51 | 11900 | 3кв. | [11 empty] | 11900
88 | 6 | Науки пр. д. 8 корп. 1 |  |  |  |  | 198,206 | 64 | 14940 | сент | [11 empty] | 14940
89 | 6 | Науки пр. д. 10 корп. 2 |  |  |  |  | 52,138,143 | 57 | 13300 | сент | [11 empty] | 13300
90 | 6 | Науки пр. д. 12 |  |  |  |  | 44,173,205 | 65 | 15170 | сент | [11 empty] | 15170
91 | 6 | Науки пр. д. 12 корп. 1 | передан на капитальный ремонт | [18 empty] | 0
92 | 6 | Науки пр. д. 12 корп. 4 | 64,33,16,14,48 | 336 | 227000 | сентябрь | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227000
93 | 6 | Науки пр. д. 12 корп. 6 | 35 | 2 | 1980 | май | 211, откосы | 8 | 9600 | сент |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11580
94 | 6 | Науки пр. д. 12 корп. 7 | передан на капитальный ремонт | [18 empty] | 0
95 | 5 | Науки пр. д. 14 корп. 2 | 18,19,158 | 205 | 134400 | август |  |  |  |  | 8 | 2660 | 507700 | октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 645700
96 | 5 | Науки пр. д. 14 корп. 3 | 78,99 | 127 | 85500 | август | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85500
97 | 5 | Науки пр. д. 14 корп. 4 | 17,18,19,20,97,99,100,59,98,77 | 645 | 556240 | июнь | 14,4,98 | 84 | 19610 | сент | 1 | 397.1 | 71400 | ноябрь | 4300 | 4000 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657850
98 | 5 | Науки пр. д. 14 корп. 6 | по карнизному свесу | 342 | 200800 | ноябрь | [15 empty] | 200800
99 | 5 | Науки пр. д. 14 корп. 7 | передан на капитальный ремонт | [18 empty] | 0
100 | 5(20) | Науки пр. д. 45 корп. 2 |  |  |  |  | 147 | 10 | 2330 | сент | 5 | 4620 | 829140 | апрель | 5800 | 0 | 39710 | 10400 | 51870 |  |  | 939250
101 | 8 | Непокоренных пр. д. 7 корп. 1 | 3,4 (общежитие) | 55 | 40950 | май | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78100 | август | 119050
102 | 8* | Непокоренных пр. д. 8 лит. А | 9,10 | 64 | 54740 | май | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142900 | август | 197640
103 | 8 | Непокоренных пр. д. 9 корп. 2 | 3, 4 | 46.4 | 39680 | май | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95800 | август | 135480
104 | 8 | Непокоренных пр. д. 11 | 5, 14,26,19 | 44 | 37310 | май | фасад | 15 | 18000 | сент |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145400 | август | 200710
105 | 8 | Непокоренных пр. д. 13 корп. 1 | 46,47,32 | 72 | 61580 | май | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3251.3 | 495500 | июнь | 0 | 11000 | 8000 | 3700 | 25980 | 283000 | сентябрь | 888760
106 | 8 | Непокоренных пр. д. 13 корп. 2 | 3 | 37 | 31700 | май | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75900 | сентябрь | 107600
107 | 8 | Непокоренных пр. д. 13 корп. 3 | 15 | 46.5 | 39800 | май | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89100 | август | 128900
108 | 8 | Непокоренных пр. д. 13 корп. 4 | по периметру дома | 65 | 18700 | сентябрь | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75600 | сентябрь | 94300
109 | 8 | Непокоренных пр. д. 13 корп. 5 | по периметру дома | 25 | 7300 | сентябрь | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89800 | сентябрь | 97100
110 | 8 | Непокоренных пр. д. 46 | 8,15 | 10 | 9600 | май | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114600 | август | 124200
111 | 8 | Непокоренных пр. д. 48 | 88,89,90,91,94,93 | 500 | 400140 | апрель, май | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400140
112 | 8 | Непокоренных пр. д. 50 | 18,19,38 | 10 | 9600 | май | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127000 | август | 136600
113 | 6 | Обручевых ул. д. 8 лит. А | 259,260 | 144 | 114600 | июль | 97-лоджия, 313-козырек | 4 | 4800 | сент |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119400
114 | 23 | Светлановский пр. д. 34 |  |  |  |  | 102 | 23 | 5370 | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5370
115 | 23 | Светлановский пр. д. 36 корп. 1 | 105 | 35 | 26600 | июль | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26600
116 | 23 | Светлановский пр. д. 46 корп. 1 | 5,2,1 л/к | 58 | 28600 | июль | 367,365 | 26.5 | 6190 | июнь | 4 | 3863.9 | 602170 | июн/сен | 13100 | 31150 | 45000 | 9200 | 63020 | 0 | 0 | 798430
117 | 23 | Светлановский пр. д. 71 корп. 1 | дом сменил УК | [18 empty] | 0
118 | 6 | Северный пр. д. 61 корп. 2 |  |  |  |  | 37 | 15 | 3500 | 3кв. | [11 empty] | 3500
119 | 6 | Северный пр. д. 63 корп. 4 |  |  |  |  | 33,92 | 15 | 3500 | 3кв. | [11 empty] | 3500
120 | 6 | Северный пр. д. 65 корп. 1 |  |  |  |  | 11 | 10 | 2330 | сент | 1 | 790 | 162100 | сентябрь |  | 2700 | 1700 | 3600 | 15100 |  |  | 187530
121 | 5 | Северный пр. д. 73 корп. 3 | 58,19 | 136 | 96900 | август | 21,88 | 60 | 14000 | июнь |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110900
122 | 5 | Северный пр. д. 73 корп. 4 | 18, 58,98,78,20 | 318 | 228000 | август | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228000
123 | 5 | Северный пр. д. 75 корп. 2 | 19 | 63 | 46700 | июль |  |  |  |  | 2 | 720 | 154500 | июль | 0 | 6880 | 9020 | 3300 | 10280 | 0 | 0 | 230680
124 | 5 | Северный пр. д. 77 корп. 2 | 98,99,59,37,77,78,79, л/к № 1,3,4,5,38 | 537 | 385800 | август, сентябрь | 54,53,83,94,95,98,99,59,55,51,41,43,18,19,20 | 272 | 63480 | июнь, 3кв. | 1 | 349 | 72750 | август | 0 | 4600 | 3710 | 1200 | 4300 | 0 | 0 | 535840
125 | 5 | Северный пр. д. 77 корп. 3 | 98,97,18 | 126 | 87400 | июль, сентябрь | 57,91 | 55 | 12840 | 3кв. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100240
126 | 5 | Северный пр. д. 77 корп. 4 | 177,212,180,35 | 213 | 151650 | август, сентябрь, ноябрь | 172 | 30 | 7000 | июнь | 1 | 849 | 151700 | сентябрь | 2900 | 0 | 4600 | 330 | 3170 | 0 | 0 | 321350
127 | 5 | Софьи Ковалевской ул. д. 8 корп. 2 | 98,40,78,18,20 | 330 | 222800 | июль, октябрь | 37,62,116,109 | 48 | 11200 | сент, 3кв. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234000
128 | 5 | Софьи Ковалевской ул. д. 10 | 36,34,141,105 | 204 | 127170 | июль, сентябрь, ноябрь | 179 | 6 | 1400 | сент |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128570
129 | 5 | Софьи Ковалевской ул. д. 12 корп. 1 | 35,34,143,144,189,70,69,108, л/кл 2 | 558 | 382100 | июль, октябрь, ноябрь, декабрь | 146,147,148,152, 165,145,171 | 138 | 32210 | сент, 3кв. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414310
130 | 5 | Софьи Ковалевской ул. д. 14 корп. 4 |  |  |  |  | 145, заделка отверстий | 1 | 1200 | сент | [11 empty] | 1200
131 | 5 | Софьи Ковалевской ул. д. 16 |  |  |  |  | 145 | 10 | 2330 | сент | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 2330
132 | 5 | Софьи Ковалевской ул. д. 16 корп. 3 | передан на капитальный ремонт |  |  |  | 43,139 | 29 | 6770 | июнь, 3кв. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6770
133 | 5 | Софьи Ковалевской ул. д. 18 корп. 1 | 33 | 5 | 1100 | октябрь | герметизация балконов | 20 | 16000 | 4кв. | [11 empty] | 17100
134 | 6 | Тихорецкий пр. д. 1 корп. 1 лит. А | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 161900 | октябрь | 161900
135 | 6 | Тихорецкий пр. д. 1 корп. 2 | по периметру крыши | 6 | 1000 | июнь | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161900 | октябрь | 162900
136 | 6 | Тихорецкий пр. д. 5 корп. 2 лит. А | по периметру крыши | 10 | 1800 | июнь | [13 empty] | 161900 | октябрь | 163700
137 | 6 | Тихорецкий пр. д. 5 корп. 4 | по периметру крыши | 35 | 5400 | октябрь | [13 empty] | 0 | 0 | 5400
138 | 6 | Тихорецкий пр. д. 7 корп. 2 лит. А | ремонт козырька | 125 | 27500 | октябрь, ноябрь | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27500
139 | 6 | Тихорецкий пр. д. 7 корп. 3 лит. К | 20,19,30 | 13.3 | 11440 | май | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95200 | сентябрь | 106640
140 | 6 | Тихорецкий пр. д. 7 корп. 4 лит. А | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113800 | сентябрь | 113800
141 | 6 | Тихорецкий пр. д. 7 корп. 5 лит. Е | 30,20 | 68.5 | 62400 | апрель | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101100 | сентябрь | 163500
142 | 6 | Тихорецкий пр. д. 7 корп. 6 лит. И | 24,21,33 | 57.5 | 49100 | май | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106500 | сентябрь | 155600
143 | 6 | Тихорецкий пр. д. 9 корп. 4 лит. И | 58,59,39,37,18 | 345 | 235500 | сентябрь | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235500
144 | 6 | Тихорецкий пр. д. 9 корп. 9 | 18 | 20 | 12400 | август | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12400
145 | 23 | Тихорецкий пр. д. 25 корп. 1 | л/к № 1-10,251 | 238 | 187100 | март, июль | 327,215 | 14 | 3270 | июнь | 5 | 4570 | 867150 | авг/окт | 0 | 6400 | 7500 | 0 | 6300 | 0 | 0 | 1077720
146 | 23 | Тихорецкий пр. д. 27 | 95,105 | 40 | 25700 | ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5200 | 878100 | июль | 2900 | 17200 | 20600 | 9900 | 60800 |  |  | 1015200
147 | 23 | Тихорецкий пр. д. 27 корп. 2 | 2 л/к,142,207 | 154 | 111700 | июль, сентябрь | 62,64,290,353,52,28,381,350 | 270 | 63020 | июнь/сент, 3кв. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174720
148 | 23 | Тихорецкий пр. д. 31 корп. 2 |  |  |  |  | 139 | 16 | 3730 | июнь | 2 | 6610 | 963880 | март | 12270 | 34330 | 0 | 12960 | 103370 |  |  | 1130540
149 | 23 | Тихорецкий пр. д. 33 корп. 2 | передан на капитальный ремонт |  |  |  | 32,44 | 66 | 15400 | 4кв. | [11 empty] | 15400
150 | 23 | Тихорецкий пр. д. 37 | 1-5 л/к,33 | 118 | 82600 | июль | 61 | 30 | 7000 | июнь | 3 | 2420 | 380260 | июн/июл | 8700 | 10980 | 15000 | 4950 | 27680 |  |  | 537170
151 | 23 | Тихорецкий пр. д. 39 | передан на капитальный ремонт | [18 empty] | 0
152 | 8 | Фаворского ул. д. 14 | 114 | 64 | 39100 | сентябрь | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39100
153 | 8* | Хлопина ул. д. 9 корп. 1 | 19,98 | 127 | 85200 | октябрь | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 85200
154 | 8* | Хлопина ул. д. 9 корп. 3 | передан на капитальный ремонт | [18 empty] | 0
|  | ВСЕГО стоимость |  | 15803.2 | 11261410 | 2011 год |  | 3141.5 | 835100 | 2011 год | 118 | 102193.5 | 18014870 | 2011 год | 218650 | 538840 | 392330 | 172060 | 1133320 | 4601400 | 2011 год | 37167980
|  | ВСЕГО домов |  |  | 111 |  |  |  | 61 |  |  |  | 44 |  | 24 | 30 | 29 | 36 | 42 | 34 |  | 148

## Ликвидация следов протечек
График ликвидации протечек с кровли на период с 2011 по 2012 г.
№ п/п | Адрес | План |  | Выполнение |  |  | сумма задолженности на 11.08.2011, руб.
|  | №№ квартир | срок | №№ квартир | кол-во | срок | № квартир | сумма задолженности руб, | кол-во квартир
1 | Академика Байкова ул. д. 3 | 71,33 | 2011-09-01 | 43 | 1 | сен | 33 71 | 3 453,38 2 118,52
2 | Академика Байкова ул. д. 11 корп. 3 | 70,72 | 2011-03-01 | л/к,105 | 3 | мар,окт | 72 | 48,37
3 | Академика Байкова ул. д. 17 корп. 1 | 33,367,292,107 | 2011-03-01 | 186,185 | 2 | фев.,сен | 33 | 1
4 | Академика Константинова д. 4 корп. 1 | 24 | 2011-10-01 |  |  |  | 24 | 14104,12 | 1
5 | Бутлерова ул. д. 16 | 57 | 2011-06-01 | 57 | 1 | июл | 57 | 3867,66 | 0
6 | Бутлерова ул. д. 16 корп. 2 | 57,58 | 2011-12-01 | 97 | 1 | янв | 0 | 0 | 0
7 | Бутлерова ул. д. 28 | 18 |  | 18 | 1 | мар | 0 | 0 | 0
8 | Вавиловых ул. д. 7 корп. 3 | 158 | 2011-10-01 |  |  |  | 158 | 2502,76
9 | Вавиловых ул. д. 15 корп. 3 | 92 |  |  | 1 | янв
10 | Верности ул. д. 10 корп. 1 | 78,58,118, 97 | 2011-09-01 | 97 | 1 | авг | 58 118 97 | 4 747,7 3 553,7 28 569,2 | 1
11 | Верности ул. д. 11 | 172 | 2011-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Гражданский пр. д. 6 | 104 | 2011-10-01 | 42 | 1 | окт | 104 | 2754,92 | 0
13 | Гражданский пр. д. 9 | 24,25 | 2011-07-01 | 24,25 | 2 | июл | 0 | 0 | 0
14 | Гражданский пр. д. 9 а | 38,55,37 | 2011-12-01 | 0 | 0 | 0 | 37 | 17842,26 | 1
15 | Гражданский пр. д. 15 корп. 2 | 58 |  |  | 1 | окт
16 | Гражданский пр. д. 15 корп. 2 | 58,117,19 | 2011-10-01 | 58 | 1 | окт | 117 | 5312,37 | 1
17 | Гражданский пр. д. 15 корп. 4 | 77 |  |  | 1 | окт
18 | Гражданский пр. д. 18 | 81 | 2011-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Гражданский пр. д. 19 корп. 2 | 46,5 | 2011-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Гражданский пр. д. 19 корп. 3 | 37 |  |  | 1 | окт
21 | Гражданский пр. д. 19 корп. 3 | 78 | 2011-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Гражданский пр. д. 20 | 133,134,178,179 | 2011-07-01 | 133, 2 л/к | 2 | июл,окт | 133 134 178 179 | 11 522,33 240,34 3 707,25 61 195,58 | 2
23 | Гражданский пр. д. 21 корп. 1 | 19 | 2011-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Гражданский пр. д. 21 корп. 2 | 116,117,139 | 2011-08-01 | 76 | 1 | янв-апр | 0 | 0 | 0
25 | Гражданский пр. д. 25 корп. 1 | 77 |  | 77 | 1 | авг | 0 |  | 0
26 | Гражданский пр. д. 29 | 80 | 2011-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Гражданский пр. д. 31 корп. 2 | 119,12 | 2011-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Гражданский пр. д. 31 корп. 4 | 117, 60 | 2011-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Гражданский пр. д. 43 корп. 2 | 15,11 | 2011-11-01 |  |  |  | 11 15 | 39 001,77 11 265,29 | 2
30 | Гражданский пр. д. 45 корп. 1 | 9 |  | 9 | 1 | авг
31 | Гражданский пр. д. 47 корп. 1 | 12 |  |  | 1 | янв
32 | Гражданский пр. д. 47 корп. 2 | 10 | 2011-11-01
33 | Гражданский пр. д. 49 корп. 1 | 12,22 | 2011-08-01 | 21 | 1 | май
34 | Гражданский пр. д. 51 корп. 1 | 11,15, 10,23 | 2011-10-01 |  |  |  | 10 11 | 37 976,36 10 218,42 | 2
35 | Гражданский пр. д. 51 корп. 4 | 26 |  | 26 | 1 | окт | 0 | 0 | 0
36 | Гражданский пр. д. 66 корп. 2 | 11,13,15,26, 25,27,36,37 | 2011-08-01 | 15,11,39,36 | 4 | июн,окт | 13 26 27 | 1 684,35 2 574,18 6 775,83 | 1
37 | Гражданский пр. д. 68 | 36,38 | 2011-09-01 |  |  |  | 38 | 8234,3 | 1
38 | Гражданский пр. д. 70 корп. 1 | 12 | 2011-11-01 | 12 | 1 | окт
39 | Гражданский пр. д. 70 корп. 3 | 11 | 2011-11-01
40 | Гражданский пр. д. 72 | 10 | 2011-11-01
41 | Гражданский пр. д. 73 | 156 | 2011-11-01 |  |  |  | 156 | 705,33
42 | Гражданский пр. д. 74 корп. 3 | 11 | 2011-11-01
43 | Гражданский пр. д. 75 корп. 1 | 179,18 | 2011-12-01 | 180 | 1 | окт
44 | Гражданский пр. д. 78 | 10,19 | 2011-08-01 | 10 | 1 | авг,июл
45 | Гражданский пр. д. 79 корп. 2 | 73 | 2011-08-01 | 13 | 1 | авг
46 | Гражданский пр. д. 80 корп. 1 | 11,22,37,38,39 | 2011-09-01 |  |  |  | 22 37 38 | 8 629,47 2 399,54 3 866,28 | 1
47 | Гражданский пр. д. 80 корп. 2 | 10,11 | 2011-09-01 | 10,11 | 2 | окт
48 | Гражданский пр. д. 80 корп. 3 | 11 | 2011-03-01 | 11 | 1 | апр
49 | Гражданский пр. д. 82 корп. 1 | 11,21,23 | 2011-10-01 |  |  |  | 21 23 | 7320,32 2819,92 | 1
50 | Гражданский пр. д. 82 корп. 2 | 38,35,39,21,22,23,9,10,11,12 | 2011-08-01 | 38,22,12, 9-отк,39 | 5 | фев-июн,окт
51 | Гражданский пр. д. 90 корп. 7 лит. А | 17,98 | 2011-12-01 | 79 | 1 | сен | 17 | 5116,57 | 1
52 | Карпинского ул. д. 6 | 77 |  |  | 1 | окт
53 | Науки пр. д. 10 корп. 2 | 144, 4 л/к | 2011-03-01 | 179 | 1 | фев
54 | Науки пр. д. 12 корп. 1 | 79,19,37 | 2012-02-01 |  | 2
55 | Науки пр. д. 12 корп. 4 | 64,33,16 | 2011-12-01 | 14,64 | 1 | июн | 16 | 2977,81
56 | Науки пр. д. 12 корп. 5 | 59 | 2011-07-01 | 59 | 1
57 | Науки пр. д. 12 корп. 6 | 35 | 2011-03-01 | 35 | 1 | апр
58 | Науки пр. д. 12 корп. 7 | 36,37,33 | 2011-03-01 | 33 | 1 | сен
59 | Науки пр. д. 14 корп. 2 | 18,158 | 2012-01-01 |  |  |  | 158 | 1450,55
60 | Науки пр. д. 14 корп. 3 | 78,99 | 2012-01-01 |  |  |  | 78 | 2895,1
61 | Науки пр. д. 14 корп. 4 | 17,18,19,97,99,100,59,98 | 2011-08-01 | 18,79,11,75,98,99, 60,9,19 | 9 | янв,июн, авг,сен, окт | 17 | 5181,4 | 1
62 | Науки пр. д. 14 корп. 7 | 157 | 2011-03-01
63 | Непокоренных пр. д. 7 корп. 1 | 3,2 | 2012-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Непокоренных пр. д. 8 лит. А | 10 |  | 10 | 1 | июн,авг
65 | Непокоренных пр. д. 9 корп. 2 | 3 | 2012-02-01 | 3 | 1 | окт | 0 | 0 | 0
66 | Непокоренных пр. д. 9 корп. 4 | 4 | 2012-02-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 105395,36 | 1
67 | Непокоренных пр. д. 11 | 14,26,19 | 2011-08-01 | 14,5 | 2 | авг,июл | 14 19 | 1 368,79 1 581,37
68 | Непокоренных пр. д. 13 корп. 1 | 46 | 2011-08-01 | 32,58,35,32 | 4 | авг,июл, окт | 0 | 0 | 0
69 | Непокоренных пр. д. 13 корп. 2 | 3 | 2012-02-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2418,49 | 0
70 | Непокоренных пр. д. 13 корп. 3 | 15 | 2012-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Непокоренных пр. д. 13 корп. 4 | 2,4 | 2012-02-01 | 4(7,11 ком) | 1 | окт | 0 | 0 | 0
72 | Непокоренных пр. д. 13 корп. 5 | 6 | 2012-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Непокоренных пр. д. 46 | 15,8,7,16 | 2012-02-01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9852,94 | 1
74 | Непокоренных пр. д. 48 | 88 |  | 88 | 1 | июн | 0 | 0 | 0
75 | Непокоренных пр. д. 50 | 19,18,38 | 2012-02-01 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2579,77 | 0
76 | Обручевых ул. д. 8 лит. А | 259,26 | 2011-10-01
77 | Светлановский пр. д. 36 корп. 1 | 79 | 2011-12-01 |  |  |  | 79 | 19813,7 | 1
78 | Светлановский пр. д. 46 корп. 1 | 5,1 л/к | 2011-12-01 |  |  |  | 5 | 8257,88 | 1
79 | Северный пр. д. 63 корп. 2 | 106,34 | 2012-03-01 |  |  |  | 106 | 1681,72
80 | Северный пр. д. 73 корп. 3 | ,58 | 2011-12-01 |  |  |  | 58 | 15032,96 | 1
81 | Северный пр. д. 73 корп. 4 | 18, 58,98,78,20 | 2011-12-01 |  |  |  | 58 | 4481,66
82 | Северный пр. д. 77 корп. 2 | 98,99,59,37,95,77,78 | 2011-12-01 | 20 | 1 | окт | 37 95 99 | 3 225,94 4 034,91 2 815,6
83 | Софьи Ковалевской ул. д. 8 корп. 2 | 98,40,78 | 2011-11-01 | 98 | 1
84 | Софьи Ковалевской ул. д. 10 | 36 | 2011-11-01 |  |  |  | 36 | 14030,25 | 1
85 | Софьи Ковалевской ул. д. 12 корп. 1 | 35 | 2011-11-01
86 | Софьи Ковалевской ул. д. 16 | 104 | 2011-11-01
87 | Софьи Ковалевской ул. д. 16 корп. 3 | 159,158,138,99 | 2011-11-01
88 | Тихорецкий пр. д. 25 корп. 1 | 107,251,72, 172,140 | 2011-12-01 | 139 | 1 | окт | 172 | 8069,47 | 1
89 | Тихорецкий пр. д. 27 корп. 2 | 142 | 2011-12-01
90 | Тихорецкий пр. д. 33 корп. 2 | 139 | 2011-12-01
91 | Тихорецкий пр. д. 37 | 137,33,139 | 2011-12-01
92 | Тихорецкий пр. д. 7 корп. 3 лит. К | 30,19 | 2012-01-01 | 19 | 1 | окт | 19 30 | 4 659,22 29 772,49 | 1
93 | Тихорецкий пр. д. 7 корп. 5 лит. Е | 30 | 2012-01-01 | 30,2 | 2 | июл,сен
94 | Тихорецкий пр. д. 7 корп. 6 лит. И | 24,21,33 | 2012-01-01 | 33 | 1 | окт
95 | Тихорецкий пр. д. 9 корп. 4 лит. И | 58,59 |  | 58,59 | 2 | авг,июл
96 | Тихорецкий пр. д. 9 корп. 9 | 18 | 2012-01-01
97 | Хлопина ул. д. 9 корп. 1 | 19 | 2012-01-01 |  |  |  | 19 | 6189,89 | 1
98 | Хлопина ул. д. 9 корп. 3 | 40, 20,60 | 2012-01-01
| ИТОГО: | 205 квартир |  |  | 79 | Выполнение 31% |  |  | 25
По 25 квартирам имеется задолженность по квартплате свыше 5 тыс.руб. (на общую сумму 494 680,53 руб.). Вручаются предписания о погашении задолженности.
Дополнительно выполнен ремонт квартир в 2011 году
№ п/п | Адрес | План |  | Выполнение |  |  | Примечание
|  | №№ квартир | срок | №№ квартир | кол-во | срок
1 | Бутлерова ул. д. 18 |  |  | 97,80,78 | 3 | фев-мар | кап.ремонт кровли 2010 г.
2 | Верности ул. д. 14 корп. 1 |  |  | 77 | 1 | фев | кап.ремонт кровли 2009 г.
3 | Гражданский пр. д. 15 корп. 4 |  |  | 38,77 | 2 | сен | кап.ремонт кровли 2009 г.
4 | Гражданский пр. д. 31 корп. 3 |  |  | 99 | 1 | окт | кап.ремонт кровли 2010 г.
5 | Гражданский пр. д. 63 |  |  | 10,9 | 2 | июнь | кап.ремонт кровли 2010 г.
6 | Гражданский пр. д. 65 |  |  | 9, 10 | 1 | авг-сен | кап.ремонт кровли 2010 г.
7 | Гражданский пр. д. 74 корп. 2 |  |  | 22,11,10,21,34,12,45,24,33,35 | 10 | мар,фев, июл,июн | кап.ремонт кровли 2010 г.
8 | Гражданский пр. д. 76 |  |  | 24,21 | 2 | янв | кап.ремонт кровли 2010 г.
9 | Карпинского ул. д. 18 |  |  | 51,58 | 2 | июнь | кап.ремонт кровли 2010 г.
10 | Науки пр. д. 2 |  |  | 135 | 1 | окт | кап.ремонт кровли 2010 г.
11 | Науки пр. д. 8 корп. 1 |  |  | 36 | 1 | фев | ЛСП с 2010 г.
12 | Науки пр. д. 65 |  |  | 40,18 | 2 | июн-сен | кап.ремонт кровли 2009 г.
13 | Тихорецкий пр. д. 1 корп. 1 лит. А |  |  | 24,30,27 | 3 | сен | кап.ремонт кровли 2011 г.
14 | Тихорецкий пр. д. 5 корп. 2 лит. А |  |  | 39 | 1 | июн | кап.ремонт кровли 2011 г.
15 | Тихорецкий пр. д. 31 корп. 2 |  |  | 67 | 1 | июл | ЛСП с 2010 г.
| ИТОГО: |  |  |  | 33
| ВСЕГО выполнено ремонт квартир на 1 ноября: |  |  |  | 112